**План**

**заходів із впровадження безбар’єрного простору у Черкаській територіальній громаді з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні   
на 2023-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | | Запланована дата завершення | | Фактична дата завершення | | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність:**  **усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак** | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль 1.1: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту | | | | | | | | |
| Завдання 1.1.4  Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення | | | | | | | | |
| Захід 1.1.4.2  Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | | 01.08.2023 | | 01.08.2023 |  |  |
| Стратегічна ціль 1.2: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності | | | | | | | | |
| Завдання 1.2.1  Головні входи і приміщення будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання мобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | | | | | | | | |
| Захід 1.2.1.1  Провести відповідні будівельні / ремонтні роботи | | **Відділ ЖКГ, благоустрою та земельних відносин** | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | *Заплановано капітальний ремонт будівель* |  |
| Захід 1.2.1.2  Встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. | | **Відділ ЖКГ, благоустрою та земельних відносин** | | 01.06.2023 | | 31.12.2024 | *Заплановано при проведенні капітального ремонту будівель* |  |
| Завдання 1.2.4  Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення,  включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | | | | | | | |
| Захід 1.2.4.1  Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту | | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту**  **Відділ ЦЗ,НС,О і ОП** | | 01.04.2023 | | 31.08.2023 |  |  |
| Захід 1.2.4.2  Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | **Відділ ЦЗ,НС,О і ОП** | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 |  | *Програма захисту населення і території надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Черкаської селищної ради 2021-2025 роки* |
| Завдання 1.2.5  Поліпшено умови безперешкодного доступу всіх груп населення,  у т.ч. осіб для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування,  до об’єктів фізичного оточення | | | | | | | | |
| Захід 1.2.5.2  Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | | 01.10.2023  01.10.2024 | | 31.12.2023  31.12.2024 |  |  |
| Завдання 1.2.6  Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення  із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | | | | | | | | |
| Захід 1.2.6.1  Провести моніторинг доступності комунальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради, закладів професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти сільських, селищних, міських територіальних громад області для маломобільних груп населення | | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | | 01.07.2023 | | 31.07.2023 |  |  |
| Захід 1.2.6.2  Вжити заходи, за результатами моніторингу, щодо забезпечення доступності будівель, в т.ч. приміщень санвузлів, комунальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради, закладів професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти сільських, селищних, міських територіальних громад області для маломобільних груп населення | | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | *Заплановано при проведенні капітального ремонту* |  |
| **Напрям 2: Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації** | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль 2.1: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | | | |
| *Завдання 2.1.1:*  *Проведено широкі інформаційно-просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації* | | | | | | | | |
| Захід 2.1.1.1  Сприяти участі у вебінарах працівників комунального закладу «Школа мистецтв Черкаської селищної ради» щодо політики безбар’єрності та недискримінації | | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | | 01.07.2023 | | 31.12.2024 |  |  |
| *Стратегічна ціль 2.2: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | | | |
| *Завдання 2.2.2:*  *Підвищено інформаційну обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав* | | | | | | | | |
| Захід 2.2.2.1  Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту**  **ЦНАП**  **Відділ соціального захисту населення** | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 |  |  |
| **Напрям 3: Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації** | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль 3.2: усім громадянам доступні цифрові послуги | | | | | | | | |
| Завдання 3.2.1:  Впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі – ЄІССС) | | | | | | | | |
| Захід 3.2.1.1  Створити реєстр організацій, що надають соціальні послуги | | **Відділ соціального захисту населення** | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 |  |  |
| Захід 3.2.1.2  Забезпечити функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг | | **Відділ соціального захисту населення** | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 |  |  |
| **Напрям 4: Суспільна та громадська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності** | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль 4.1: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі | | | | | | | | |
| Завдання 4.1.1:  Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | | | | | | | | |
| Завдання 4.1.2:  Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя,  зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | | | | | | | | |
| Захід 4.1.2.1  Сприяти участі в освітньо-виховних заходах (тренінги, семінари, форуми) представників активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | | **Відділ освіти, культури молоді та спорту** | | 01.07.2023 | | 31.09.2023 |  |  |
| Захід 4.1.2.3  Сприяти участі представників активної молоді в інформаційно- просвітницьких заходах (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | | **Відділ освіти, культури молоді та спорту** | | 01.07.2023  01.01.2024 | | 31.12.2023  31.12.2024 |  |  |
| Стратегічна ціль 4.2: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам | | | | | | | | |
| Завдання 4.2.2:  Забезпечено координацію послуг навколо особи/дитини зі стійким обмеженням повсякденного функціонування | | | | | | | | |
| Захід 4.2.2.1  Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) дітей з інвалідністю, які за висновком інклюзивно-ресурсного центру потребують супроводу під час інклюзивного навчання | | **Сектор «Служба у справах дітей»** | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 |  |  |
| Захід 4.2.2.2  Створити умови для організації надання соціальної послуги із супроводу під час інклюзивного навчання | | **Сектор «Служба у справах дітей»** | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 |  |  |
| Завдання 4.2.3:  Запроваджено процес розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | | | | | | | | |
| Захід 4.2.3.2  Вивчити питання щодо забезпечення житловими приміщеннями дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття | | **Сектор «Служба у справах дітей»** | | 01.04.2023 | | 30.07.2023 |  |  |
| Завдання 4.3.7:  Запроваджено систему надання професійної комплексної послуги, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини  в сім’ї патронатного вихователя | | | | | | | | |
| Захід 4.3.7.1  Провести моніторинг стосовно випадків і причин потрапляння дітей у складні життєві обставини та визначення потреби територіальної громади у запровадженні послуги патронату над дитиною з визначенням кількості патронатних сімей | | **Сектор «Служба у справах дітей»** | | 01.05.2023 | | 01.06.2023 | *Виконано* |  |
| Захід 4.3.7.2  Провести інформаційно-рекламні компанії | | **Сектор «Служба у справах дітей»** | | 01.06.2023  01.06.2024 | | 31.12.2023  31.12.2024 |  |  |
| Захід 4.3.7.3  Провести навчання кандидатів у патронатні вихователі | | **Сектор «Служба у справах дітей»** | | 01.07.2023  01.01.2024 | | 31.12.2023  31.12.2024 |  |  |
| Захід 4.3.7.4  Висвітлення інформації про розвиток системи сімей патронатних вихователів | | **Сектор «Служба у справах дітей»** | | 01.08.2023  01.01.2024 | | 31.12.2023  31.12.2024 |  |  |
| *Стратегічна ціль 4.4: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни* | | | | | | | | |
| Завдання 4.4.1:  Забезпечено перегляд наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих | | | | | | | | |
| Захід 4.4.1.2  Висвітлення інформації про проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | | **Головний спеціаліст (з організаційної роботи)** | | 01.06.2023 | | 30.06.2024 |  |  |
| **Напрям 5: Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та рівний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей** | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль 5.2: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті | | | | | | | | |
| Завдання 5.2.1:  Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | | | | | | | | |
| Захід 5.2.1.1  Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | | **Відділ освіти, культури молоді та спорту** | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 |  |  |
| Захід 5.2.1.2  Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля, що друкуються за державним замовленням за рахунок державних коштів | | **Відділ освіти, культури молоді та спорту** | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 |  |  |

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів Лілія КОРЧУН