**План**

 **заходів із впровадження безбар’єрного простору у Черкаській територіальній громаді з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні
на 2023-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність:****усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак** |
| Стратегічна ціль 1.1: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |
| Завдання 1.1.4Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення |
| Захід 1.1.4.2Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | 01.08.2023 | 01.08.2023 |  |  |
| Стратегічна ціль 1.2: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |
| Завдання 1.2.1Головні входи і приміщення будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання мобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю |
| Захід 1.2.1.1Провести відповідні будівельні / ремонтні роботи | **Відділ ЖКГ, благоустрою та земельних відносин**  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | *Заплановано капітальний ремонт будівель* |  |
| Захід 1.2.1.2Встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. | **Відділ ЖКГ, благоустрою та земельних відносин**  | 01.06.2023 | 31.12.2024 | *Заплановано при проведенні капітального ремонту будівель* |  |
| Завдання 1.2.4Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
| Захід 1.2.4.1Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту****Відділ ЦЗ,НС,О і ОП** | 01.04.2023 | 31.08.2023 |  |  |
| Захід 1.2.4.2Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  **Відділ ЦЗ,НС,О і ОП** | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  *Програма захисту населення і території надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Черкаської селищної ради 2021-2025 роки* |
| Завдання 1.2.5Поліпшено умови безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. осіб для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення |
| Захід 1.2.5.2Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | 01.10.202301.10.2024 | 31.12.202331.12.2024 |  |  |
| Завдання 1.2.6Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування |
| Захід 1.2.6.1Провести моніторинг доступності комунальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради, закладів професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти сільських, селищних, міських територіальних громад області для маломобільних груп населення | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | 01.07.2023 | 31.07.2023 |  |  |
| Захід 1.2.6.2Вжити заходи, за результатами моніторингу, щодо забезпечення доступності будівель, в т.ч. приміщень санвузлів, комунальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради, закладів професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти сільських, селищних, міських територіальних громад області для маломобільних груп населення | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | *Заплановано при проведенні капітального ремонту*  |  |
| **Напрям 2: Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації** |
| *Стратегічна ціль 2.1: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* |
| *Завдання 2.1.1:**Проведено широкі інформаційно-просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації* |
| Захід 2.1.1.1Сприяти участі у вебінарах працівників комунального закладу «Школа мистецтв Черкаської селищної ради» щодо політики безбар’єрності та недискримінації | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | 01.07.2023 | 31.12.2024 |  |  |
| *Стратегічна ціль 2.2: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* |
| *Завдання 2.2.2:**Підвищено інформаційну обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав* |
| Захід 2.2.2.1Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту****ЦНАП****Відділ соціального захисту населення** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |
| **Напрям 3: Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації** |
| Стратегічна ціль 3.2: усім громадянам доступні цифрові послуги |
| Завдання 3.2.1:Впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі – ЄІССС) |
| Захід 3.2.1.1Створити реєстр організацій, що надають соціальні послуги | **Відділ соціального захисту населення**  | 01.01.2023 |  31.12.2023 |  |  |
| Захід 3.2.1.2Забезпечити функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг | **Відділ соціального захисту населення** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |
| **Напрям 4: Суспільна та громадська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності** |
| Стратегічна ціль 4.1: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |
| Завдання 4.1.1:Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності |
| Завдання 4.1.2:Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб |
| Захід 4.1.2.1Сприяти участі в освітньо-виховних заходах (тренінги, семінари, форуми) представників активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | **Відділ освіти, культури молоді та спорту** | 01.07.2023 | 31.09.2023 |  |  |
| Захід 4.1.2.3 Сприяти участі представників активної молоді в інформаційно- просвітницьких заходах (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | **Відділ освіти, культури молоді та спорту** | 01.07.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |  |  |
| Стратегічна ціль 4.2: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |
| Завдання 4.2.2:Забезпечено координацію послуг навколо особи/дитини зі стійким обмеженням повсякденного функціонування |
| Захід 4.2.2.1Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) дітей з інвалідністю, які за висновком інклюзивно-ресурсного центру потребують супроводу під час інклюзивного навчання | **Сектор «Служба у справах дітей»** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |
| Захід 4.2.2.2Створити умови для організації надання соціальної послуги із супроводу під час інклюзивного навчання | **Сектор «Служба у справах дітей»** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |
| Завдання 4.2.3:Запроваджено процес розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку |
| Захід 4.2.3.2Вивчити питання щодо забезпечення житловими приміщеннями дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття |  **Сектор «Служба у справах дітей»** | 01.04.2023 | 30.07.2023 |  |  |
| Завдання 4.3.7:Запроваджено систему надання професійної комплексної послуги, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя |
| Захід 4.3.7.1Провести моніторинг стосовно випадків і причин потрапляння дітей у складні життєві обставини та визначення потреби територіальної громади у запровадженні послуги патронату над дитиною з визначенням кількості патронатних сімей | **Сектор «Служба у справах дітей»** | 01.05.2023 | 01.06.2023 |  *Виконано* |  |
| Захід 4.3.7.2 Провести інформаційно-рекламні компанії | **Сектор «Служба у справах дітей»** | 01.06.202301.06.2024 | 31.12.202331.12.2024 |  |  |
| Захід 4.3.7.3 Провести навчання кандидатів у патронатні вихователі | **Сектор «Служба у справах дітей»** | 01.07.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |  |  |
| Захід 4.3.7.4 Висвітлення інформації про розвиток системи сімей патронатних вихователів | **Сектор «Служба у справах дітей»** | 01.08.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |  |  |
| *Стратегічна ціль 4.4: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни* |
| Завдання 4.4.1:Забезпечено перегляд наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих  |
| Захід 4.4.1.2Висвітлення інформації про проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | **Головний спеціаліст (з організаційної роботи)** | 01.06.2023 | 30.06.2024 |  |  |
| **Напрям 5: Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та рівний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей** |
| Стратегічна ціль 5.2: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |
| Завдання 5.2.1:Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля |
| Захід 5.2.1.1Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | **Відділ освіти, культури молоді та спорту** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |
| Захід 5.2.1.2 Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля, що друкуються за державним замовленням за рахунок державних коштів | **Відділ освіти, культури молоді та спорту** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів Лілія КОРЧУН